Projektskizze – BTO 3 MaRisk

Tabellenübersicht für Copy-Paste in die PowerPoint

| Projektergebnisse | Ist-Analysebericht mit Lückenmatrix und Quick Wins Zielprozesshandbuch für BTO-3-konforme Abläufe Kompetenzordnung, Funktionstrennung und Rollenmatrix Reporting-Templates inkl. adressatengerechtem Gesamtbericht Validierte Kernprozesse, Pilotierung, Schulungskonzept und Handover |
| --- | --- |
| Nicht Bestandteil des Projekts | Keine strategische Neuausrichtung des Immobilienportfolios Keine operative Objektbewirtschaftung oder laufende Immobilienverwaltung Keine vollständige IT-Neuentwicklung; Fokus auf Prozess- und Reportingdesign Keine bankweite MaRisk-Gesamtumsetzung außerhalb von BTO 3 |
| Erfolgskriterien | BTO-3-Konformität bis 31.12.2026 100 % Marktwertgutachten für relevante Bestandsimmobilien Klare Funktionstrennung sowie schriftlich fixierte Rollen und Schnittstellen Einheitliche Datenbasis und standardisierte Berichterstattung ab 2027 Mindestens 90 % geschulte Mitarbeitende und PLA-Abnahme M1–M4 |
| Projektkunden und Projektnutzen | Projektkunde: Regionalbank; Anspruchsgruppen: Vorstand/PLA, Immobilienmanagement, Risikocontrolling, Interne Revision, IT, HR Regulatorische Sicherheit und Vermeidung aufsichtlicher Feststellungen Reduktion von Bewertungs- und Steuerungsrisiken Höhere Transparenz, bessere Entscheidungen und Effizienzgewinn (ca. 0,4–0,5 MAK) |
| Meilensteine | M1 30.04.2026: Ist-Analysebericht + Lückenmatrix M2 31.07.2026: Zielprozesshandbuch + Konzepte M3 30.09.2026: Validierte Prozesse + Pilot M4 30.11.2026: Operativer Eigenbetrieb M5 Option A+ 31.08.2027: Nachhaltigkeitsprüfung; Abnahme jeweils durch den PLA |
| Projektbeteiligte und Aufwände (Kosten) | Externe Beratung: Projektleitung, Analyse, Konzeption, Validierung, Qualitätssicherung Interner Projektleiter: 2 Tage/Woche über 9 Monate Immobilienmanagement und Risikocontrolling: je ca. 6 Std./Woche in Phase 1–3 IT und HR: je ca. 4 Std./Woche in Phase 2–4; PLA: ca. 4 Std. je Meilenstein Monetäre Projektkosten im Material nicht separat ausgewiesen; Kostenbasis = Beratung + interne Personalkapazitäten |

Hinweis: Der Kostenblock basiert auf Ressourcenaufwänden, da in den Unterlagen kein separates Euro-Budget ausgewiesen ist.